## Project Planner
PREDICTIVE TEXT ON SEQUENCE OF DIGITS USING T9 ALGORITHM
[5 empty] | Period Highlight: | 36 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | Percentage Completed | WEEK 6 | [6 empty] | WEEK 7 | [6 empty] | WEEK 8 | [6 empty] | WEEK 9 | [6 empty] | WEEK 10 | [6 empty] | WEEK 11
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
Group Discussion and distribution of tasks | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
Project Proposal | 1 | 4 | 1 | 4 | 100%
Create Gantt Chart | 4 | 33 | 4 | 33 | 25%
Create Github account | 4 | 4 | 4 | 4 | 100%
Search code in Github | 4 | 2 | 4 | 2 | 100%
Understand logic of program | 4 | 10 | 4 | 10 | 20%
Text Gathering | 4 | 3 | 4 | 3 | 100%
Initial Code | 8 | 11 | 8 | 7 | 10%
Initial documentation | 19 | 13
Initial Code 2 | 20 | 12
Finalize Code | 30 | 6
Gathering of results (Test) | 32 | 3
Final Documentation | 31 | 6